РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шахты

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 №689

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 09.01.2019 №51 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2019 год»

В соответствии с решением городской Думы от 30.01.2019 № 502 «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановления Администрации города Шахты от 26.12.2018 №6710 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 09.01.2019 №51 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2019 год» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети «Интернет»

3.Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты	 			              А.В. Ковалев

# Постановление вносит: ДЗ

# Разослано: ДЗ, ДЭ, ДФ, ГД, ОПМУ ДЭ, СМИ

# Приложение

к постановлению Администрации

города Шахты

25.02.2019 №689

# План

реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | X | X | X | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Привитие населению навыков ведения здорового образа жизни в кабинетах медицинской профилактики и в городском Центре здоровья. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Проконсультировать 33600 человек взрослого населения в кабинетах медицинской профилактики и в Центре здоровья по вопросам здорового образа жизни. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие 1.1. Увеличение посещений с профилактической целью. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Выявление заболеваний и патологических состояний у пациентов, обследуемых в негосударственных медицинских организациях | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Выявление заболеваний посредством проведения МРТ и КТ | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | 100%-ое освоение предоставленных квот, достижение доли затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными медорганизациями на уровне 2,6% (13571,0 тыс. руб.). | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие 1.2. Использование предоставленных квот на МРТ исследования в полном объеме | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение полноценной вакцинации населения, включая иммунопрофилактику природноочаговых заболеваний. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Обеспечение 95% иммунной прослойки населения, согласно плану Национального календаря прививок. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие 1.3. Отсутствие вспышек инфекционных заболеваний. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C. | X | X | X | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие. 1.4.1. Пропаганда санитарных знаний для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатита "В" и "С" путем проведения лекций, бесед, круглых столов, анкетирования населения, скрининговое обследование. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Принять участие в 3-х профилактических акциях для населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Приобретение экспресс тестов 200 штук. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| 13 | Контрольное событие 1.4. «Уменьшение вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, гепатита «В» и «С». | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.5. Своевременное обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, расходных материалах для инсулиновой помпы, а также специализированных продуктах лечебного питания. | X | X | X | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 924,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие. 1.5.1. Льготное лекарственное обеспечение населения | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Обеспечить больных, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и не отказавшихся от соцпакета, льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания, согласно утвержденной заявке на сумму 54339 тыс.рублей. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие. 1.5.2. Обеспечение потребности детей, страдающих сахарным диабетом и имеющим инсулиновую помпу, расходными материалами | Директор департамента здравоохранения (Василькова С.В.), зам. директора департамента (Васютина Л.В.) | Обеспечить 3 человек расходными материалами. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 924,0 | 0,0 |
| 17 | Контрольное событие 1.5. Снижение жалоб и обращений по лекарственному обеспечению | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 18 | Подпрограмма 2: "Совершенствование оказания медицинской помощи» | X | X | X | 797,1 | 0 | 0 | 797,1 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическим заболеванием | X | X | X | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 2.1.1. Проведение работы по раннему выявлению злокачественных новообразований путем проведения диспансеризации взрослого населения. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 2%. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Контрольное событие 2.1. Снижение количества умерших от новообразований | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Х | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 2.2.1. Своевременное стационарное лечение больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Снижение смертности от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения на 1,5%. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Контрольное событие 2.2. Снижение количества умерших от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мероприятие 2.3.1. Оказание медицинской помощи пострадавшим от ДТП на базе травматологического отделения МБУЗ ГБСМП им. Ленина | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Снижение количества умерших в результате дорожно- транспортных происшествий на 2,5% | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Контрольное событие 2.3. Уменьшение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мероприятие 2.4.1. Своевременное оказание медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Увеличить количество выездов с периодом ожидания до 20 мин. скорой медицинской помощи больным с различными неотложными заболеваниями до 94,3%. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Контрольное событие 2.4. Увеличение случаев доезда до пациента до 20 мин. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 31 | Основное мероприятие 2.5. Осуществление транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | X | X | X | 797,1 | 0 | 0 | 797,1 | 0 |
| 32 | Мероприятие 2.5.1. Обеспечение всех больных, страдающих хронической почечной недостаточностью медицинским транспортом от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Обеспечить 38 больных, страдающих хронической почечной недостаточностью медицинским транспортом. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 797,1 | 0 | 0 | 797,1 | 0 |
| 33 | Контрольное событие 2.5. Обеспечение полного охвата больных нуждающихся в гемодиализе | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 34 | Подпрограмма 3: "Охрана здоровья матери и ребенка" | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, снижения младенческой смертности и мертворождаемости | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 3.1.1. Проведение ранней постановки беременных на диспансерный учет в женскую консультацию с целью своевременного диагностирования нарушений развития ребенка | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Охватить 85% беременных женщин пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений развития ребенка в общем числе поставленных на учет в первый триместр беременности. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 3.1.2. Проведение аудиологического скрининга | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Обеспечить проведение аудиологического скрининга не менее 95% от числа родившихся. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Контрольное событие 3.1. Снижение младенческой смертности и мертворождаемости. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 39 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Мероприятие 3.2.1. Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных, состоящих на учете в женской консультации, в 100% случаев противовирусными препаратами. | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Контрольное событие 3.2. 100% охват матери и ребенка профилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 42 | Подпрограмма 4: "Оказание паллиативной помощи" | X | X | X | 68 646,8 | 0,0 | 58 770,8 | 7 832,5 | 2 043,5 |
| 43 | Основное мероприятие 4.1. Исполнение муниципального задания домами сестринского ухода | X | X | X | 68 646,8 | 0,0 | 58 770,8 | 7 832,5 | 2 043,5 |
| 44 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования полноценной паллиативной помощи неизлечимым больным, включая медицинские, социальные и нравственные аспекты. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Организация эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым больным на уровне 345 дней в году | 09.01.2019 - 31.12.2019 | 68 646,8 | 0,0 | 58 770,8 | 7 832,5 | 2 043,5 |
| 45 | Контрольное событие 4.1. Соответствие оказания паллиативной помощи утвержденному стандарту. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 46 | Подпрограмма 5: "Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций" | X | X | Х | 2 786,3 | 0,0 | 0,0 | 2 786,3 | 0,0 |
| 47 | Основное мероприятие 5.1. Формирование профессионального кадрового состава | Х | X | Х | 2 786,3 | 0,0 | 0,0 | 2 786,3 | 0,0 |
| 48 | Мероприятие 5.1.1. Удовлетворение потребности врачебных кадров, среднего медицинского персонала в получении профессионального образования. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Повышение квалификации 18 врачей и 30 человек среднего медперсонала МБУЗ ДГБ. | 09.01.2019 - 25.12.2019 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 |
| 49 | Мероприятие 5.1.2. Единовременная выплата подъемных врачам прибывшим на территорию города, оплата обучения по программе ординатуры. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Единовременная выплата подъемных врачам (подъемные) - 8 человек, ординатура - 1 человек. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 513,3 | 0,0 | 0,0 | 513,3 | 0,0 |
| 50 | Мероприятие 5.1.3. Ежемесячные денежная компенсация врачам за найм (аренду) жилых помещений. | Зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Ежемесячная выплата врачам за съем жилых помещений - 34 человек. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 2 070,0 | 0,0 |
| 51 | Контрольное событие 5.1. Повышение уровня укомплектованности врачебными кадрами. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Х | 25.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 52 | Подпрограмма 6. Реализация функций и целей Департамента здравоохранения города Шахты. | X | X | X | 47 427,5 | 0,0 | 0,0 | 47 427,5 | 0,0 |
| 53 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности Департамента здравоохранения города Шахты. | X | X | X | 8 878,0 | 0,0 | 0,0 | 8 878,0 | 0,0 |
| 54 | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования Департамента здравоохранения. | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Выполнение департаментом своих функций в полном объеме в установленные сроки. | 09.01.2019 - 25.12.2019 | 8 878,0 | 0,0 | 0,0 | 8 878,0 | 0,0 |
| 55 | в том числе уплата налогов | X | X | X | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 |
| 56 | Контрольное событие 6.1. Утверждение отчета об исполнении бюджета | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Х | 25.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 57 | Основное мероприятие 6.2. Осуществление санитарно-эпидемиологического благополучия населения | X | X | X | 5 441,9 | 0,0 | 0,0 | 5 441,9 | 0,0 |
| 58 | Мероприятие 6.3.1. Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной, кишечной инфекции (в 405 домашних очагах). | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 359,2 | 0,0 | 0,0 | 359,2 | 0,0 |
| 59 | Мероприятие 6.3.2. Хранение и выдача иммунобиологических и антигельминтных препаратов | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Получить от ОАО «Фармация» 12 услуг по хранению и выдаче иммунобиологических и антигельминтных препаратов. | 09.01.2019 - 25.12.2019 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |
| 61 | Мероприятие 6.3.4. Приобретение вакцины | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение аллергена туберкулёзного – 35734 доз, диаскинтеста - 47310 доз, вакцины против гепатита А – 23 дозы. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 4 950,7 | 0,0 | 0,0 | 4 950,7 | 0,0 |
| 62 | Контрольное событие 6.2. Отсутствие вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 25.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 63 | Основное мероприятие 6.3. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения | X | X | X | 2 632,9 | 0,0 | 0,0 | 2 632,9 | 0,0 |
| 64 | Мероприятие 6.3.1. Разработка проектной документации и экспертиза проекта МБУЗ ДГБ г. Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта амбулаторно-поликлинического отделения. | 01.02.2019-01.08.2019 | 1 760,1 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 0,0 |
| 65 | Мероприятие 6.3.2. Разработка проектной документации и экспертиза проекта МБУЗ ГП г. Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта детского амбулаторно-поликлинического отделения. | 01.02.2019-01.08.2019 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 |
| 66 | Контрольное событие 6.3. Подписание актов приемки-передачи выполненных работ, услуг и товаров. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.08.2019 | X | X | X | X | X |
| 67 | Основное мероприятие 6.4. Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения | X | X | X | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 |
| 68 | Мероприятие 6.4.1. Капитальный ремонт МБУЗ ДГБ г. Шахты (установка противопожарных дверей). | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Замена 12 противопожарных дверей МБУЗ Детская городская больница г Шахты. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 628,8 | 0,0 |
| 69 | Мероприятие 6.4.2.Капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ ГБ №1 г. Шахты по адресу ул. Достоевского,77 | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Капитальный ремонт фасада здания поликлиники МБУЗ ГБ №1 г. Шахты по адресу ул. Достоевского,77. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 194,1 | 0,0 | 0,0 | 194,1 | 0,0 |
| 70 | Мероприятие 6.4.2.Капитальный ремонт кровли здания МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина по адресу ул. Рабоче-крестьянская,104 | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Капитальный ремонт кровли здания МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина по адресу ул. Рабоче-крестьянская,104. | 09.01.2019 - 01.10.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Контрольное событие 6.4. Подписание актов выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Контрольное событие 6.4.1 Подписание актов выполненных работ по объекту капитальный ремонт МБУЗ ДГБ г. Шахты (установка противопожарных дверей). | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.10.2019 | X | X | X | X | X |
| 73 | Контрольное событие 6.4.2 Подписание актов выполненных работ по объекту капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ ГБ №1 г. Шахты по адресу ул. Достоевского,77. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.10.2019 | X | X | X | X | X |
| 74 | Контрольное событие 6.4.3 Подписание актов выполненных работ по объекту капитальный ремонт кровли здания МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина по адресу ул. Рабоче-крестьянская, 104. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.10.2019 | X | X | X | X | X |
| 75 | Основное мероприятие 6.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектам здравоохранения | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | X | 29 651,8 | 0,0 | 0,0 | 29 651,8 | 0,0 |
| 76 | Мероприятие 6.5.1 Приобретение модульной амбулатории для МБУЗ ГП г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Установка модульной амбулатории для МБУЗ ГП г.Шахты по адресу ул. Михайлова, 6: площадью 984 м2, мощность - 45 посещений в смену. | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 7 770,3 | 0,0 | 0,0 | 7 770,3 | 0,0 |
| 77 | Мероприятие 6.5.2 Работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина по адресам: г.Шахты, ул. Депутатская,20; проезд 2-й квартал №4 ком.1-9; ул.Рабоче-Крестьянская,104 (корпус, гаражи); ул. Хабарова, 10; пр-кт Ленинского Комсомола, №40 (корпус, гаражи) | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина на площади 666,8 м2. | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 1 247,7 | 0,0 | 0,0 | 1 247,70 | 0,0 |
| 78 | Мероприятие 6.5.3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты по адресам: г.Шахты, ул.Шевченко, 153; проезд 1-й Квартал, д.21а | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты (3 865,6 м2). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 143,1 | 0,0 | 0,0 | 143,10 | 0,0 |
| 79 | Мероприятие 6.5.4 Установка системы видеонаблюдения в МБУЗ ГП г.Шахты, по адресам: г.Шахты, ул. Михайлова, 6 лит. А; лит.Б; лит.В; ул.Мечникова 3б | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Установка системы видеонаблюдения в МБУЗ ГП г.Шахты (10 камер телевизионных передающих). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 252,1 | 0,0 | 0,0 | 252,10 | 0,0 |
| 80 | Мероприятие 6.5.5 Монтаж системы видеонаблюдения в здании МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты по адресам: г.Шахты, проезд 1-й Квартал, д.21а; ул. Шевченко, д. 153 | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Установка системы видеонаблюдения в здании МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты (17 камер телевизионных передающих). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 593,7 | 0,0 | 0,0 | 593,70 | 0,0 |
| 81 | Мероприятие 6.5.6 Монтаж системы пожарной сигнализации в здании МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты по адресу: 346565, Ростовская область, г.Шахты, ул. Кошевого, 16 (ЛИТ А, АА1, А2, А3 (1,2 этаж)) | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Установка системы пожарной сигнализации в здании МБУЗ Городская поликлиника №1 г.Шахты (1980,3 м2). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 921,1 | 0,0 | 0,0 | 921,10 | 0,0 |
| 82 | Мероприятие 6.5.7 Приобретение медицинской и корпусной мебели для поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение медицинской и корпусной мебели для поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты, в количестве 176 штук. | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 663,50 | 0,0 |
| 83 | Мероприятие 6.5.8 Оборудование мест для кормления и пеленания детей в поликлиническом отделении МБУЗ ДГБ г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Оборудованные места для кормления и пеленания детей в поликлиническом отделении МБУЗ ДГБ г.Шахты (32 единицы). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 388,6 | 0,0 | 0,0 | 388,60 | 0,0 |
| 84 | Мероприятие 6.5.9 Приобретение мягкой мебели для поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение мягкой мебели для поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты, в количестве 52 штуки. | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 564,00 | 0,0 |
| 85 | Мероприятие 6.5.10 Приобретение медицинских изделий для дооснащения поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение медицинских изделий для дооснащения поликлинического отделения МБУЗ ДГБ г.Шахты, в количестве 67 штук. | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 1 727,1 | 0,0 | 0,0 | 1 727,10 | 0,0 |
| 86 | Мероприятие 6.5.11 Установка узлов учета тепловой энергии МБУЗ ГБ №2 г.Шахты по адресу: г.Шахты Ростовской области ул. Татаркина 18, пер. Терешковой 16 | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Установка узлов учета тепловой энергии МБУЗ ГБ №2 г.Шахты (2 узла). | 09.01.2019 - 01.08.2019 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 388,80 | 0,0 |
| 87 | Мероприятие 6.5.12 Приобретение модульного здания бактериологической лаборатории для МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение модульного здания бактериологической лаборатории для МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина: площадью 895 м2, мощностью - 72000 обследований в год. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 6 444,9 | 0,0 | 0,0 | 6 444,90 | 0,0 |
| 88 | Мероприятие 6.5.13 Приобретение модульного здания инфекционного отделения для МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Приобретение модульного здания инфекционного отделения для МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина площадью 1200 кв.м. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 8 546,9 | 0,0 | 0,0 | 8 546,90 | 0,0 |
| 89 | Контрольное событие 6.5. Приобретение основных средств в полном объеме и в установленные сроки | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | X | 01.07.2019 01.10.2019 | X | X | X | X | X |
| 90 | Основное мероприятие 6.6. Проведение текущих ремонтов и благоустройства | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Мероприятие 6.6.1. Проведение текущего ремонта зданий медицинских организаций | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Проведение внутренних работ - 833 м2; ремонта кровли - 100 м2; ремонта теплоснабжающей системы - 70 м2; наружных работ - 10 м2; демонтажа и монтажа наружных эвакуационных дверей - 1 шт. | 09.01.2019 - 01.10.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Контрольное событие 6.6. Улучшение материально-технического состояния учреждений для обеспечения удовлетворенности населения города | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 01.10.2019 | X | X | X | X | X |
| 93 | Основное мероприятие 6.7. Обеспечение внедрения и использования информационных технологий в муниципальной системе здравоохранения. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Мероприятие 6.7.1. Ведение сайтов медицинских организаций | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Обеспечение поддержания функционирования сайтов учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, внедрения и использования информационных технологий в муниципальной системе здравоохранения - запись на прием к врачу в электронном виде в полном объеме. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Контрольное событие 6.7. Внедрение записи на прием к врачу в электронном виде во всех учреждениях. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | X | 10.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 96 | Основное мероприятие 6.8. Развитие системы оказания платных услуг. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Мероприятие 6.8.1.Увеличение посещений, оказанных на платной основе | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Получение дополнительного дохода от предпринимательской деятельности в сумме 75,2 млн.руб. муниципальными медицинскими организациями. | 01.01.2019 - 25.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | Мероприятие 6.8.2.Организация перерасчета прейскурантных цен на платные услуги | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты (Кривенко И.Ю.) | Прохождение согласования новых прейскурантных цен МБУЗ ДСУ №1, МБУЗ ДСУ №3, МБУЗ ГП№5, МБУЗ ДГБ, МБУЗ СП №1, МБУЗ СП №2, МБУЗ ГБ№2, МБУЗ ГП №3, МБУЗ ГБСМП, МБУЗ ГП, МБУЗ ГБ №1, МБУЗ ГП№ 1. | 01.07.2019 - 25.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Контрольное событие 6.8. Увеличение дохода от предпринимательской деятельности | Директор департамента здравоохранения г.Шахты (Василькова С.В.), зам. директора департамента здравоохранения г.Шахты (Васютина Л.В.) | Х | 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
|  | Итого | Х | Х | Х | 120 676,7 | 0,0 | 58 770,8 | 59 862,4 | 2 043,5 |
|  |  | Департамент здравоохранения города Шахты | X | Х | 120 676,7 | 0,0 | 58 770,8 | 59 862,4 | 2 043,5 |

Руководитель аппарата Администрации										             Ф.Ф. Хлебников